PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 1]

| Họ và tên | Trần Văn Thắng | Mã sinh viên |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN_KS25_CNTT3 | Mã đề | 01 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý đặt lịch sân bóng (giả định minh họa) | Đặt sân | US-01 | Là khách hàng, tôi muốn xem các khung giờ sân còn trống, để chọn được giờ phù hợp. |
| Quản lý đặt lịch sân bóng (giả định minh họa) | Xác nhận đặt sân | US-02 | Là khách hàng, tôi muốn xác nhận đặt khung giờ còn trống, để giữ sân theo lịch đã chọn. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Independent (độc lập) | US-02 có thể phụ thuộc US-01 nếu chưa có cách kiểm tra khung giờ trống; cần tách rõ kiểm tra lịch và xác nhận đặt sân. |
| Testable (kiểm thử được) | US-01 cần tiêu chí cụ thể về ngày, khung giờ và trạng thái sân; tránh mô tả chung chung như “dễ dàng xem”. |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là khách hàng, tôi muốn xem danh sách khung giờ của sân theo ngày đã chọn và thấy rõ giờ còn trống/đã được đặt, để chọn giờ phù hợp. |
| US-X2 | Là khách hàng, tôi muốn đặt một khung giờ còn trống và nhận thông báo xác nhận kèm thông tin đặt sân, để biết việc đặt sân đã thành công. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must Have | MVP cần cho khách biết khung giờ còn trống; đây là đầu vào để thực hiện đặt sân. |
| US-02 | Must Have | Xác nhận đặt sân là chức năng cốt lõi của MVP; nếu thiếu thì người dùng chưa hoàn thành được mục tiêu chính. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Khách hàng đã chọn ngày và sân có khung giờ còn trống. | Khách hàng chọn khung giờ và nhấn “Xác nhận đặt sân”. | Hệ thống lưu đặt sân, cập nhật khung giờ thành đã đặt và hiển thị mã/thông tin xác nhận. |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Nếu khung giờ đã bị người khác đặt hoặc đã bị hủy/không còn hợp lệ, hệ thống không tạo đặt sân trùng; thông báo lý do và yêu cầu khách chọn khung giờ khác. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC: mô tả điều kiện và kết quả cụ thể để xác nhận một User Story đáp ứng yêu cầu. | DoD: tiêu chuẩn hoàn thành chung mà mọi Increment/Story phải đạt. | AC thường gắn với từng User Story hoặc từng chức năng. | DoD áp dụng nhất quán cho toàn nhóm và các hạng mục được coi là hoàn thành. |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng cho từng User Story/kịch bản cụ thể; DoD áp dụng chung cho mọi công việc/Increment trong Sprint để xác định sản phẩm đã hoàn thành đủ chất lượng hay chưa.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 SP | Giả định: phạm vi xem lịch đơn giản, ít xử lý và dễ kiểm thử. |
| US-02 | 5 SP | Giả định: cần kiểm tra tính sẵn có, lưu dữ liệu, chống đặt trùng và xử lý thông báo. |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Không lấy trung bình ngay. Các thành viên giải thích cơ sở của 3, 5 và 13 SP; làm rõ giả định, độ phức tạp và rủi ro, chia nhỏ story nếu quá lớn rồi bỏ phiếu lại đến khi thống nhất hợp lý.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Chưa có dữ liệu velocity các Sprint trước trong tệp đề; cần lấy tổng SP hoàn thành của các Sprint trước chia cho số Sprint. |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Chưa có capacity/giờ làm việc và hệ số quy đổi của Sprint 4 trong đề nên không thể tính chính xác. Công thức: Capacity = tổng thời gian khả dụng sau khi trừ nghỉ/vắng; SP cam kết căn cứ velocity trung bình và capacity thực tế. |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Theo giả định minh họa: US-01 (3 SP) + US-02 (5 SP) = 8 SP. Chỉ cam kết nếu phù hợp velocity và capacity thực tế của nhóm. |
| Sprint Goal (1 câu) | Cho phép khách hàng xem khung giờ sân còn trống và hoàn tất đặt một khung giờ hợp lệ với xác nhận rõ ràng. |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Phân tích yêu cầu và thiết kế luồng đặt sân | Phân tích/Thiết kế | 2 |
| Xây dựng API kiểm tra lịch và tạo đặt sân; kiểm tra trùng lịch | Backend | 5 |
| Xây dựng giao diện chọn ngày/khung giờ, thông báo kết quả và kiểm thử | Frontend/Testing | 4 |
| Tổng giờ công | Tổng cộng | 11 giờ (ước lượng minh họa) |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Không có số liệu/biểu đồ Burndown trong tệp được cung cấp nên không thể xác định chính xác ngày 4. Cách tính: chênh lệch = SP thực tế còn lại − SP lý tưởng còn lại; số dương nghĩa là chậm tiến độ, số âm nghĩa là nhanh hơn kế hoạch. |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đường thực tế đi ngang nhiều ngày có thể cho thấy công việc bị tắc hoặc Story chưa hoàn tất; đường thực tế cao hơn đường lý tưởng báo hiệu nguy cơ không đạt Sprint Goal. Cần kiểm tra blocker, scope change và cập nhật dự báo. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Trình diễn Increment đã hoàn thành theo DoD cho Stakeholder. | Thu thập phản hồi và kiểm tra mức độ đáp ứng nhu cầu. | PO làm rõ các góp ý, giá trị và mức độ ưu tiên của yêu cầu mới. | Cập nhật Product Backlog và sắp xếp ưu tiên; không tự ý đưa thay đổi vào Sprint đang diễn ra. |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO trao đổi để làm rõ nhu cầu và giá trị, đánh giá tác động, ghi yêu cầu thành Product Backlog Item, sắp xếp ưu tiên theo giá trị/rủi ro và trao đổi với Stakeholder. Yêu cầu mới không tự động làm thay đổi Sprint Goal hoặc phạm vi Sprint hiện tại.